## Задачи
Номер	Наименование	Описание	План в часах
1	Создание архитектуры хранения данных	- регистр накоплений (оборотный) по фиксированным измерениям+склад "Агрегированные продажи" / - документ регистрации продаж по складу году, месяцу, дню (скорее всего лучше использовать дату без времени). Должен быть вызов функциональности по / пересчету данных из продаж по периоду документа и складу (на случай отмены ручных корректировок, т.к. корректировки отдельно не хранятся, а / фиксируются в рабочих данных). Сама функциональность пересчета должна быть в обработке агрегации продаж. В документе должны храниться / Агрегированные данные, и они же должны устанавливаться в регистр при проведении. (На случай будущих корректировок можно будет анализировать текущие данные)	8
2	Хранение настроек планирования продаж	Организация хранения настроек начала/окончания планового года по месяцам. Функциональность по контролю и получению периодов по входящему параметру год. / Настройка установки начала/конца месяца года должна быть задаваемой пользователем	8
3	Обработка агрегации продаж. Интерфейс	Интерфейс: Выбор периода (месяц и/или год), склада. Запуск обработки должен сопровождаться контролем обработанных данных, и подготавливать / Периоды по складам к агрегации.	4
4	Обработка агрегации продаж. Агрегирование	Агрегирование данных продаж по фиксированной структуре	8
5	Обработка агрегации продаж. Регистрация	Регистрация полученных данных в документах. Регистрация должна проходить порциями, каждый документ в одной транзакции. При наличии зарегистрированного / документа предусмотреть флаг перезаписи документа, если флага нет, то и перерегистрации (перезаписи) документа не требуется.	8
6	Регистрация весов дней планируемых периодов	Требуется организовать функциональность по чтению данных из excel и хранению данных по весам дней планируемого периода. В excel 2-е колонки: / Период и процент. Данные хранить в регистре сведений.	6
7	Создание отчета плана продаж. Основа	Формирование запроса, параметров и вывод данных в СКД измерения: / Категория; Сезон; Пол; Магазин; Номенклатура; Акция/не акция; Бренд; Св-во 0106 (свое пр-во, комиссия, закупка у рос. поставщика, импорт) / Ресурс: сумма продаж по измерениям / Обязательный отбор по текущему году. Остальные отборы и группировки должны быть доступны, т. к. должно быть реализовано через СКД.	8
8	Создание отчета плана продаж. Проценты	Формирование пользовательских параметров: % Оптимистичный, % Пессимистичный Вывод дополнительных ресурсов в отчет с перемножением ресурса по продажам / на пользовательские параметры в процентах	4
9	Создание отчета плана продаж. Агрегация данных по / Дням в колонках	Вывод ресурсов продаж в колонках по дням, т.е дни должны быть в колонках. Оформить настройкой день/месяц	6
10	Создание отчета плана продаж. Агрегация данных по / Месяцам в колонках	Вывод ресурсов продаж в колонках по месяцам, т.е дни должны быть в колонках. Оформить настройкой день/месяц	6
15	Создание отчета плана продаж. / Оформление настроек пользователя в форме отчета.	Выбор параметров по измерениям, вид отчета мец/день (в колонках либо месяцы либо дни), период данных с начала планового года (периода в пределах 12 месяцов, / 1-й месяц — это не январь — а тот, что задан в настройках начала/конец планового года)	6
16	Формирование прав доступа	Организация ролей пользователя и администратора функционала	6
			78